## 附件：

## “漆木精华—广东省博物馆藏潮州木雕精品展（暂定名）”项目采购内容及要求

一、项目基本情况

（一）项目名称：“漆木精华—广东省博物馆藏潮州木雕精品展（暂定名）”展览文物的包装、运输、保险及文物布撤展

（二）展览地点：南宁博物馆一楼特展厅一（面积约900㎡ ）

（三）布展时间：2021年7月12日至2021年7月15日

展览时间：2021年7月16日至2021年9月21日

撤展时间：2021年9月22日至2021年9月25日

1. 展品数量：109 件/套

（展品清单索取请与采购项目联系人联系）

二、采购内容及要求

（一）文物包装、运输和保险

负责展览文物的所需包装材料、包装、拆包装，承担文物从广东省博物馆到南宁博物馆的往返运输、**搬运装卸**，代办文物运输期间及展览期间的保险等相关工作（包括但不限于以上内容）。**于**2021年7月11日**前将文物运送至南宁博物馆，展览结束后于**2021年9月26日**前将文物运送至广东省博物馆。**

**（二）展览文物布撤展**

承担展览文物的布展、撤展工作，包括文物的包装、拆卸等，并提供布撤展过程中所需的文物包装材料、专业技术人员和专业设备设施等。

三、响应文件所需材料及要求

供应商提交的响应文件不限于以下材料，需按照以下顺序装订成册，一式5份。

**（一）资格要求证明材料**

1.营业执照或法人证书复印件加盖供应商公章。（必须提供）

2.未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、严重违法失信行为记录名单的信用承诺函（格式自拟），并附“信用中国”“中国政府采购网”查询的信用记录（截止时间点为响应文件截止时间）加盖供应商公章。（必须提供）

3.道路运输经营许可证复印件加盖供应商公章。（必须提供）

4.为中国博物馆协会会员或地方博物馆协会会员证明材料加盖供应商公章。

**（二）服务实施方案**

1.服务方案：应包含项目总体实施流程；包装、装卸运输方案；拆包装及上架组织措施；质量保障措施；专业人员配置情况； 操作计划；项目组织验收；保险理赔措施；售后服务内容及范围；服务响应时效等。

2.确保文物安全的技术组织措施：应包含人员教育培训，文物安全文明作业，文物保密措施等。

3.安全及应急保障方案：应包含针对本项目可能发生的突发事件及其它不可预测的风险如交通管制、极端天气、物资损坏、新冠疫情情况等。

**（三）履约能力**

1.保险代理能力：保险兼业代理许可证明资料及为承接项目文物缴纳保险的证明材料。

2.说明拟投入本项目的运输车辆为自有或租赁车辆，是否符合文物安全运输要求且配有减震气垫、温控设备、电动升降尾板、可视化监控系统（车厢内及车厢外）、GPS定位系统、安全中心控制室监控，手机实时监控等包括但不限于以上内容，并提供车辆购置发票、行驶证、车型公告、车辆设备系统介绍证明资料复印件加盖供应商公章。

3.说明拟投入本项目的设备设施为自有或租赁，包括但不限于工具箱、搬运推车等。

4.出具符合国家标准的文物包装材料(包表面防护包装材料，内部阻隔、防震与缓冲包装材料，箱体包装材料等)检测报告复印件加盖供应商公章。

**（四）履约经验**

响应文件提交截止日期前三年（2018年5月11日至今）与本项目相关的履约经验，提供项目合同复印件及中标通知书证明材料加盖供应商公章。

**（五）报价单**

 报价单需包含拟投入本项目有关的文物包装材料及拆、包装，运输，保险，布撤展等费用明细，并加盖供应商公章。